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Баррасии шахсии ман оид ба рӯйхати корҳои 100-рӯза
Нақшаи амал барои 100 рӯз: Тақвияти иқтидор дар соҳаи ИИ бо буҷаи маҳдуд
Бо роҳбарии Стефан Сиверт, лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо
Июн – Сентябри соли 2025

🎯 Ҳадафҳо
• Баланд бардоштани саводнокии асосии ИИ миёни кормандони ВКД.
• Озмоиши ҳолатҳои истифодаи дохилии ИИ, ки аҳамияти маъмурии фаврӣ доранд.
• Эҷоди рӯҳия ва роҳбарии дохилӣ барои навоварии рақамии низомӣ.
• Таваҷҷуҳ ба тадбирҳои арзон, самаранок ва камхарҷ.

📚 Тақвияти иқтидор
• ✅ Сертификатсияи саводнокии ИИ барои кормандони ВКД
Истифодаи модулҳои ройгон ё мутобиқшудаи онлайн (Moodle, UNESCO, Coursera).
Ҳадаф: 80% кормандон дар тӯли 100 рӯз сертификат гиранд.
• ✅ Ҷаласаҳои омӯзишии ҳафтаина “Ҷумъаҳои ИИ”
Ҷаласаҳои 1-соата бо роҳбарии ҳамкорон ва дастгирии коршиносон (ҳузурӣ + Zoom).
Мавзӯъҳои даврӣ мисли абзорҳои ИИ, таҳияи prompt ва этикаи ИИ.
• ✅ Номзад кардани “Қаҳрамонҳои ИИ” дар ҳар шуъба
Шахсони довталаб ҳамчун нуқтаи тамос интихоб ва барои дастгирии ҳамкорон омӯзонида мешаванд.
• ✅ Эҷоди ҷузвдони муштараки захираҳо
Дар бар мегирад: дастурамалҳои ИИ, намунаҳои prompt, дастури корбар ва маводи тарҷумашуда.

🛠️ Истифодаи амалӣ
• ✅ GPT-ҳои мутобиқшуда ё агентҳои ИИ барои вазифаҳои дохилӣ
Намунаҳои истифода:
o Санҷиши мутобиқат бо ҳуҷҷатҳои меъёрии миллӣ.
o Тартиб додани нақшаҳои мониторинг ва арзёбӣ.
o Омодасозии рӯйхати корҳои чорабиниҳо ва ҳисоботҳо барои донорҳо.
o Беҳсозии сифати забонӣ (тоҷикӣ/англисӣ).
• ✅ Бознигарии ҳуҷҷатҳои дохилӣ бо ИИ
Озмоиши таҳрир ва санҷиши мутобиқат бо дастгирии ИИ дар 5 шуъба.
Таваҷҷуҳ: возеҳият, мутобиқат, ҳамоҳангӣ бо ҳуҷҷатҳои калидӣ.
• ✅ Эҷоди китобхонаҳои prompt барои вазифаҳои маъмулӣ
Шаблонҳо барои муоширати такроршаванда, нақшаҳо ва мактубҳо.

🧠 Тақсими дониш ва ҷалб
• ✅ Хатти ахбори дохилӣ: “ИИ@ВКД”
Дар бар мегирад: абзорҳои нав, хабарҳо, ҳолатҳои истифодаи кормандон ва маслиҳатҳои фаврӣ.
Дастрас бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.
• ✅ Табодули мунтазам бо коршиносон
Мизҳои гирди моҳона ё табодули виртуалӣ бо коршиносони миллӣ ва байналмилалӣ.
• ✅ Мизи гирди дохилии ИИ
Ба охир расонидани фазаи 100-рӯза бо форуми табодули таҷрибаи ҳамкорон оид ба сабақҳо, абзорҳо ва қадамҳои минбаъда.

📏 Мониторинг ва нишондиҳандаҳои муваффақият
	Нишондиҳанда
	Ҳадаф

	Кормандоне, ки сертификати саводнокии ИИ гирифтанд
	≥ 80%

	Ҳолатҳои истифодаи ИИ дар вазифаҳои рӯзмарра
	≥ 5 ҳолат

	Шуъбаҳое, ки “Қаҳрамони ИИ” доранд
	Ҳамаи шуъбаҳои калидӣ

	Ҳуҷҷатҳои бознигаришуда бо ИИ
	≥ 30

	Ҷумъаҳои ИИ
	Ҳар ҳафта

	Шумораи шумораҳои нашршудаи хатти ахбор
	Ҳадди ақал 8

	Гузаронидани мизи гирди байнишуъбавии ИИ
	1 маротиба
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